## Slide 1
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN · ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
Finanzas-Clinic
Sistema de Gestión Financiera y Administrativa · Caso de Estudio: Clínica Médica
Entregable 3: Plan de Gestión del Proyecto (PMBOK / Agile)
Evidencia de la Competencia CE012: Gestión de Proyectos
Condori Pachauri Omar
Flores Llanque Mery Elizabeth
Huahuaccapa Ccama Jaqueline
Juliaca, Perú · 2026

## Slide 2
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Justificación Estratégica
Por qué la clínica necesita Finanzas-Clinic
15%
de error por transcripciones manuales en cierres de caja
$$$
pérdidas contables por omisión de depreciación fiscal de activos
SUSALUD / SUNAT
control interno inmutable para cumplir estándares regulatorios
Sponsor: Director de Administración y Finanzas de la Clínica Médica Unión, quien provee los recursos financieros y respaldo administrativo. El Gestor del Proyecto está formalmente facultado para planificar, dirigir y reportar el avance.
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
2

## Slide 3
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Objetivos SMART del Proyecto
S
Específico (Alcance)
Desarrollar y desplegar 'Finanzas-Clinic' con 5 módulos: Caja Chica, Caja General, Activos Fijos, Convenios y Auditoría Activa con Kafka en Docker.
M
Medible (Calidad)
Reducir cuadre diario de 120 a <15 min (87.5% ahorro), 100% de operaciones auditadas, -80% facturas vencidas de convenios.
A
Alcanzable (Recursos)
Equipo interno: 3 especialistas de desarrollo + 1 analista de QA.
R
Relevante (Estratégico)
Reducir 15% costos operativos administrativos y aumentar 25% la satisfacción del paciente en recepción.
T
Tiempo
Ciclo completo del proyecto: diagnóstico, desarrollo, capacitación y entrega en producción en 16 semanas.
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
3

## Slide 4
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Requerimientos de Alto Nivel
Funcionales y no funcionales del sistema
FUNCIONALES
RF-01
Registrar ingresos/egresos de caja chica y general; emitir arqueos en tiempo real.
RF-02
Registrar activos fijos y calcular depreciación lineal mensual (parámetros SUNAT).
RF-03
Controlar cuentas corrientes y copagos de convenios corporativos de seguros.
RF-04
Inyectar automáticamente registro de auditoría ante cualquier cambio mutable (INSERT/UPDATE/DELETE).
RF-05
Permitir aprobación digital de descuentos mediante alertas web asíncronas.
NO FUNCIONALES
RNF-01
Interfaz en Angular, responsiva para escritorio y tablets en cajas.
RNF-02
Comunicación cliente-servidor protegida con tokens JWT con expiración.
RNF-03
Notificaciones asíncronas vía Apache Kafka, entrega < 2 segundos.
Restricciones clave:
Presupuesto ≤ $19,000 USD · Plazo: 16 semanas · Despliegue obligatorio en contenedores Docker.
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
4

## Slide 5
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Registro de Stakeholders
Poder, interés y estrategia de involucramiento
Stakeholder | Poder | Interés | Estrategia de Involucramiento | Frecuencia
Gerencia General | Alto | Alto | Gestionar de cerca — reportes de Curva S y valor ganado | Mensual
Jefe de Finanzas | Alto | Alto | Gestionar de cerca — diseño de interfaces y control de arqueos | Semanal
Cajeros Administrativos | Bajo | Alto | Mantener informados — talleres e inducciones de usabilidad | Quincenal
Jefe de Logística | Medio | Alto | Mantener informados — validación de depreciación y activos | Quincenal
SUNAT / SUSALUD | Alto | Medio | Mantener satisfechos — cumplimiento tributario y logs | Por hito
Equipo de Desarrollo | Medio | Alto | Colaborar activamente — Daily standups y planeamiento Scrum | Diario
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
5

## Slide 6
GESTIÓN DEL ALCANCE
Declaración del Alcance
Componentes incluidos dentro de los límites del proyecto
Caja Chica y Caja General
Apertura, movimientos, arqueos automáticos y alertas de saldos bajos.
Activos Fijos y Depreciación
Cálculo mensual automático (línea recta, SUNAT) y registro de traslados.
Cuentas Corrientes y Convenios
Saldos de copago con aseguradoras y conciliación de cuentas.
Auditoría de Datos Activa
Interceptor Java que inyecta logs inmutables de cada operación mutable.
Mensajería Kafka
Servicio en Docker para notificaciones de seguridad y aprobaciones en tiempo real.
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
6

## Slide 7
GESTIÓN DEL ALCANCE
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
5 fases principales del proyecto Finanzas-Clinic
Finanzas-Clinic Project
1.0 Gestión de Proyecto
Acta de Constitución
Planificación
Reuniones de Cierre
2.0 Análisis y Diseño
Requerimientos
Modelado BPMN
Arquitectura y BD
3.0 Desarrollo de Software
Módulo Cajas
Facturación y Pagos
Integración APIs
4.0 Seguridad y Auditoría
Autenticación JWT
Auditoría de Logs
5.0 Pruebas y Despliegue
Pruebas QA
Aceptación UAT
Despliegue Producción
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
7

## Slide 8
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Cronograma del Proyecto
16 semanas — ruta crítica en desarrollo (A8–A15)
S
S2
S4
S6
S8
S10
S12
S14
S16
Diagnóstico y Project Charter
Diseño y WBS
Desarrollo Backend
Desarrollo Frontend
Integración Kafka
Pruebas y Despliegue
HITOS DE CONTROL
S4 · Hito 1: Project Charter
S8 · Hito 2: Diseño y BD
S11 · Hito 3: Backend
S13 · Hito 4: Frontend
S14 · Hito 5: QA + Kafka
S16 · Hito 6: Go-Live
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
8

## Slide 9
GESTIÓN DE COSTOS
Presupuesto del Proyecto
Distribución por paquete WBS + reservas
Chart: 
| Gestión (1.0) | Análisis y Diseño (2.0) | Desarrollo SW (3.0) | Seguridad (4.0) | Pruebas y Despliegue (5.0)
Presupuesto | 1500 | 3000 | 11000 | 1500 | 2000
1.0 Gestión de Proyecto
$1,500
2.0 Análisis y Diseño
$3,000
3.0 Desarrollo de Software
$11,000
4.0 Seguridad y Auditoría
$1,500
5.0 Pruebas y Despliegue
$2,000
Línea Base de Costos
$19,000
Reserva de Contingencia (10%)
$1,900
Reserva de Gestión (5%)
$950
PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO
$21,850
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
9

## Slide 10
GESTIÓN DE COSTOS
Línea Base de Costos (Curva S)
Valor planificado acumulado (PV) a lo largo de 16 semanas
Chart: Costo Acumulado (USD)
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Valor Planificado Acumulado (PV) | 0 | 300 | 900 | 1600 | 2500 | 4200 | 6500 | 9200 | 12000 | 14700 | 16800 | 18300 | 19400 | 20200 | 20600 | 20800 | 20900
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
10

## Slide 11
GESTIÓN DE COSTOS
Control Presupuestario — Valor Ganado (EVM)
Simulación mensual de métricas de desempeño
Mes | PV ($) | EV ($) | AC ($) | CV ($) | SV ($) | CPI | SPI | Estado
Mes 1 (S4) | 4,500 | 4,500 | 4,300 | +200 | 0 | 1.05 | 1.00 | Bajo presupuesto, a tiempo
Mes 2 (S8) | 10,500 | 10,000 | 10,200 | -200 | -500 | 0.98 | 0.95 | Ligero retraso y sobrecosto
Mes 3 (S12) | 17,000 | 17,500 | 17,100 | +400 | +500 | 1.02 | 1.03 | Adelantado y bajo presupuesto
Proyección EAC (Mes 3):
Con un CPI de 1.02, el costo final estimado es EAC = BAC / CPI = $19,000 / 1.02 ≈ $18,627 USD, lo que proyecta un ahorro neto de $373 USD frente a la línea base.
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
11

## Slide 12
GESTIÓN DE RIESGOS
Matriz de Riesgos Principales
5 de 10 riesgos identificados — severidad antes / después de mitigación
Cód. | Riesgo | Prob×Imp | Estrategia | Sev. Post | Responsable
R-01 | Demoras en API del facturador SUNAT | 12 (Alto) | Mitigar | 6 | Dev Backend
R-03 | Accesos no autorizados a BD contable | 10 (Alto) | Evitar | 5 | SysAdmin
R-04 | Resistencia de cajeros a migrar de Excel | 12 (Alto) | Mitigar | 6 | Jefe Finanzas
R-09 | Falta de dedicación del equipo técnico | 12 (Alto) | Evitar | 4 | Sponsor / PM
R-10 | Modificación regulatoria de SUNAT | 12 (Alto) | Mitigar | 6 | Líder Técnico
Todos los riesgos altos (severidad 12) se reducen a nivel bajo tras aplicar la estrategia de mitigación/evasión correspondiente.
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
12

## Slide 13
GESTIÓN ÁGIL (SCRUM)
Ceremonias de Scrum
Flujo iterativo aplicado a la fase de construcción
Sprint Planning
2 horas
El equipo selecciona e integra historias del Product Backlog al Sprint Backlog.
Daily Standup
15 minutos
¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué impedimentos tengo?
Sprint Review
1 hora
Se presenta el incremento de producto al Sponsor y Jefe de Finanzas.
Sprint Retrospective
1 hora
Evaluación de procesos y dinámicas del equipo para mejora continua.
Duración del desarrollo: 6 semanas de sprints con integración continua de Kafka y JWT.
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
13

## Slide 14
GESTIÓN ÁGIL (SCRUM)
Product Backlog Priorizado
Historias de usuario de mayor prioridad (de 12 totales)
Historia | Descripción | Esfuerzo | Prioridad
US-01 | Registro de Apertura y Cierre de Cajas | 8 PH | Alta
US-03 | Búsqueda e Integración con Admisión | 13 PH | Alta
US-04 | Emisión de Comprobantes de Pago (SUNAT) | 8 PH | Alta
US-07 | Control de Cuentas de Convenios | 8 PH | Alta
US-08 | Aprobación de Descuentos Especiales | 5 PH | Alta
US-10 | Autenticación y Seguridad de Roles (JWT) | 5 PH | Alta
EJEMPLO — US-01
Como cajero, quiero registrar apertura y cierre de caja para llevar control diario del saldo.
Dado que el cajero inicia sesión, cuando ingresa el monto de apertura, entonces el sistema guarda el saldo inicial.
Dado que existe un descuadre mayor a $0 al cierre, entonces el sistema emite una alerta.
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
14

## Slide 15
PLANES AUXILIARES
Calidad, Recursos y Comunicaciones
PLAN DE CALIDAD
Cobertura de pruebas JUnit
≥ 80%
Tiempo de respuesta API
< 500 ms (95%)
Defectos críticos en Sprint Review
0
Análisis estático de código
SonarQube
MATRIZ RACI (extracto)
Entregable | PM | Backend | Frontend | QA
Project Charter | A | I | I | I
Módulo Cajas | A | R | R | C
Interceptor Auditoría | A | R | I | C
Pruebas y Despliegue | A | R | R | R
COMUNICACIONES
Avance diario
Daily Standup
EVM mensual
Reporte a Gerencia
Incrementos
Sprint Review (2 sem.)
Cambios de alcance
Formulario / Comité
Finanzas-Clinic · Plan de Gestión del Proyecto
15

## Slide 16
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Un plan integral, listo para ejecutarse
El Plan de Gestión de 'Finanzas-Clinic' combina los estándares del PMBOK con la agilidad de Scrum, entregando al equipo de TI directrices claras para ejecutar, controlar y monitorear el proyecto dentro del plazo de 16 semanas.
Se recomienda realizar el control mensual de las métricas de Valor Ganado (EVM) para anticipar desviaciones, y aplicar los planes de mitigación de la matriz de riesgos ante cualquier retraso en la API del facturador electrónico.
16
semanas de ejecución
$21,850
presupuesto autorizado
5
módulos funcionales
12
historias de usuario
Finanzas-Clinic · UPEU · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas · 2026